## Лист1
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальных программ Новодмитриевского сельского поселения Северского района за 2024 год
за 2024 год
1 | Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2024-2026 годы"
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 5018.8 | 4827.4 | 96.1863
1 | содержание дорог местного значения | 4578.8 | 4409.5 | 96.3025
1.1 | Грейдирование, выравнивание, отсыпка дорог местного значения | 945 | 944 | 99.8942
1.2 | Приобретение инертных материалов для подсыпки дорог местного значения | 1300 | 1297 | 99.7692
1.3. | Услуги спецтехники: копка, чистка кюветов вдоль дорог местного значения | 416.5 | 411.9 | 98.8956
1.4 | Скос сорной растительности вдоль дорог местного значения | 112.5 | 112.5 | 100
1.5 | Спил и дробление аварийных деревьев вдоль дорог местного значения | 172.5 | 172.5 | 100
1.6 | Сбор бросового мусора на обочинах вдоль дорог местного значения | 145.8 | 145.8 | 100
1.7 | Чистка дорог от снега | 105 | 105 | 100
1.8 | Установка ламп уличного освещения | 22.5 | 22.5 | 100
1.9 | Услуги по выполнению проектно-изыскательских работ: капитальный ремонт автодороги по ул.Красная, ул.Мира, ул.Горького в ст.Новодмитриевской | 196 | 196 | 100
1.10 | Закупка энергетических ресурсов уличное освещение вдоль дорог месного значения (из расчета 325 светильников) | 1163 | 1002.3 | 86.1823
2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 440 | 417.9 | 94.9773
| Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем, в том числе на: | 440 | 417.9
2.1 | Установка дополнительных и замена сгоревших светильников, обустройство крепежа на монтажной ленте | 80 | 78.1 | 97.625
2.2 | Нанесение дорожной разметки по ул.Мичурина и ул.Чапаева в ст.Новодмитриевской | 75 | 60.2 | 80.2667
2.3 | Приобретение светильников и дополнительных расходных материалов для замены и закрепления светильников | 285 | 279.6 | 98.1053
2 | Муниципальная программа «Информационное общество Северского района в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 634.3 | 584.8 | 92.1961
|  | 634.3 | 584.8 | 92.1961
1 | Абонентская плата за телематические услуги связи в пользу абонента (интернет) | 45.5 | 42 | 92.3077
2 | Приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных всего в том числе: | 400 | 400
2.1 | Услуги системного администратора | 99.7 | 99.7 | 100
2.2 | Информационно-техническое обслуживание "Советник Проф", доступ к системе | 63 | 63 | 100
2.3 | Сопровождение программного обеспечения ЕПГУ, ГИС ГМП, ПГС, ПОС, ЕИС, СКДФ, ЕРВК | 175.5 | 175.5 | 100
2.4 | ПО АС Бюджет поселения | 33.4 | 33.4 | 100
2.5 | Право использования программы «Контур-Диадок» | 4.9 | 4.9 | 100
2.6 | Право на программу ЭВМ (ведение похозяйственной книги) | 23.5 | 23.5 | 100
3 | Услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации | 38.8 | 38.8
3.1 | Программное обеспечение "ВипНет Клиент" | 18.8 | 18.8 | 100
3.2 | АРМ Муниципал | 12 | 12 | 100
3.3 | Контракная система в сфере закупок управление муниципальными закупками | 8 | 8 | 100
4 | Типографские работы, услуги, в том числе: | 150 | 104
| Публикация в газете «Зори Предгорья» | 150 | 104 | 69.3333
3 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 9428.3 | 8997.6 | 95.4318
| Содержание систем водоснабжения и водоотведения поселения, в том числе: | 3220 | 3220 | 100
1.1 | Ремонт и содержание скважин (замена насосов ремонт насосов, подъем и установка в скважину) | 634.3 | 634.3 | 100
1.2 | Замена водонапорной башни х.Оазис | 628.3 | 628.3 | 100
1.3 | Устанение порывов на водопроводной сети поселения с заменой водопроводных труб | 1813.4 | 1813.4 | 100
1.4 | Техническое обслуживание газопровода в х.Оазис | 144 | 144 | 100
2 | Увеличение стоимости основных средств | 3113 | 3113 | 100
2.1 | Специальная техника на базе шасси трактора (Трактор Беларусь 82.1), в том числе транспортные услуги | 3113 | 3113 | 100
3 | Прочие работы, услуги | 167.5 | 167.4 | 99.9403
3.1 | Бактериологическое исследование питьевой воды | 52.5 | 52.4 | 99.8095
3.2 | Экспертиза проектной документации объекта «Водопроводные сети» | 115 | 115 | 100
4 | Коммунальные расходы | 2927.8 | 2497.2 | 85.2927
4.1 | Электропотребление артизианских скважин: всего 7 единиц, находящихся в собственности поселения | 2927.8 | 2497.2 | 85.2927
4 | Муниципальная программа "Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы"
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 11035 | 9112.8 | 82.5809
1 | Организация освещения населенных пунктов | 280 | 193.2 | 69
1.1 | Закупка энергетических ресурсов
| Мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ, расположенный в ст.Новодмитриевская, ул.Красная,67; электроустановки административного здания администрации Новодмитриевского сп, расположенного в ст.Новодмитриевская, ул.Евтюхова,2 | 280 | 193.2 | 69
2 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в Новодмитриевском сельском поселении | 313 | 266.6 | 85.1757
2.1 | Коммунальные расходы | 250 | 203.6 | 81.44
| Расходы по оплате договоров на вывоз твердых бытовых отходов, в том числе по объектам: территория кладбища по ул.Орджоникидзе в ст.Новодмитриевская | 241 | 196.5 | 81.5353
| Арендная плата за пользование имуществом всего, в том числе по объектам: аренда контейнеров | 9 | 7.1 | 78.8889
2.2 | Работы, услуги по содержанию имущества | 63 | 63 | 100
| Услуги спец. техники по наведению порядка на кладбище и прилегающей территории | 28.5 | 28.5 | 100
| Услуги по спилу и выносу аварийных деревьев на территории кладбища | 34.5 | 34.5 | 100
3 | Благоустройство территории поселения | 10442 | 8653 | 82.8673
3.1 | Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе: | 2357.7 | 2290.9 | 97.1667
| Услуги по уборке мусора на территории поселения | 446 | 445.5 | 99.8879
| Спил и дробление аварийных деревьев вдоль дорог местного значения и на территории поселения | 441 | 440.6 | 99.9093
| Услуги спецтехники: чистка копка кюветов вдоль дорог местного значения | 240 | 240 | 100
| Скос сорной растительности на территории поселения | 540 | 539.3 | 99.8704
| Диагностика, ТО, ремонт экскаватора ЭО-210 | 89 | 88.1 | 98.9888
| Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию нефинансовых активов Новодмитриевского сельского поселения (мемориал воинам, погибшим в годы ВОВ, баскетбольная площадка, сквер, парк в районе Дома культуры) | 449.7 | 386.1 | 85.8572
| Дезинсекция (акарицидная обработка) | 14 | 13.6 | 97.1429
| ТО системы видеонаблюдения (аренда камер видеонаблюдения) | 138 | 137.7 | 99.7826
3.2 | Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами (денежные средства перенесены на 2025год ) | 1720 | 0 | 0
3.3 | Услуги работы для целей капитальных вложений, в том числе: | 919 | 918.4 | 99.9347
| Газификация объекта мемориал воинам, погибщим в годы ВОВ, восстановление комплекса «Вечный огонь», расположенного в ст.Новодмитриевская, ул.Красная 67 | 919 | 918.4 | 99.9347
3.4 | Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 730 | 729 | 99.863
| Приобретение детских площадок и игровых комплексов, урны | 730 | 729 | 99.863
3.5 | Поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территорий, в том числе: | 4452.3 | 4452.3 | 100
| Обустройство беговой дорожки на футбольном поле по ул.Мира в ст.Новодмитриевской | 4452.3 | 4452.3 | 100
3.6 | разработка проектной и сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, в том числе: | 263 | 262.4 | 99.7719
| ПСД "Озеленение и благоустройство парка" - в районе Дома культуры в ст.Новодмитриевской, ул.Красная 69 | 169 | 169 | 100
| Проверка сметной документации "Озеленение и благоустройство парка" | 94 | 93.4 | 99.3617
5 | Муниципальная программа «Молодёжь Северского района на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 325.1 | 322.9 | 99.3233
1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 295.1 | 292.9 | 99.2545
2 | Транспортные услуги | 16 | 16 | 100
3 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов - листовки, баннеры СВО) | 14 | 14 | 100
6 | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 6661.5 | 6661.5 | 100
1 | Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям | 6561.5 | 6561.5 | 100
1.1 | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) МБУК Новодмитриевская ЦКС | 6142.2 | 6142.2 | 100
1.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (оплата пожарной сигнализации) МБУК Новодмитриевская ЦКС | 419.3 | 419.3 | 100
2 | Мероприятия в сфере сохранения и развития культуры | 100 | 100 | 100
2.1 | Увеличение стоимости основных средств, в том числе: | 37.5 | 37.5 | 100
| Стойки под флаги. Информационные стенды | 37.5 | 37.5
2.2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе: | 37.2 | 37.2 | 100
| Флаги, баннеры, листовки, таблички информационные | 37.2 | 37.2 | 100
2.3 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе: | 25.3 | 25.3 | 100
| Приобретение цветочных букетов для поздравления | 25.3 | 25.3 | 100
7 | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 40 | 40 | 100
1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 40 | 40 | 100
1 |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | Поддержка Северской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Соглашение 4 | 20 | 20 | 100
1.2 | Поддержка Северской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов(пенсионеров и инвалидов)войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», Соглашение 2 | 20 | 20 | 100
8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 325.1 | 320.6 | 98.6158
1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 295.1 | 290.6 | 98.4751
2 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря (футболки с логотипом "Новодмитриевское сельское поселение") | 20.5 | 20.5 | 100
3 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)(туристическое снаряжение) | 9.5 | 9.5 | 100
9 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 200 | 143.1 | 71.55
1 | Страхование дамбы 2100м, год постройки 1974, ст.Новодмитриевская, ул.Орджоникидзе | 30 | 29.6 | 98.6667
2 | Прочие работы, услуги, в том числе:
2.1 | Топографическая съемка для газоснабжения мемориала по ул.Красная 67А | 20 | 13 | 65
2.2 | Кадастровые работы | 120 | 75 | 62.5
2.3 | Экспертиза состояния жилого дома на предмет разрушения ул.Чапаева,2 ст.Новодмитриевской | 30 | 25.5 | 85
10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развития казачества на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 200.8 | 200.3 | 99.751
1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 160.8 | 160.7 | 99.9378
| Устройство оголовка водопропускной трубы в теле дамбы | 140.8 | 140.7 | 99.929
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:
| Ранец противопажарный РП18 Ермак | 20 | 20 | 100
2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 20 | 19.6 | 98
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе
| Проверка дымоотводящей и вентиляционной системы в административном здании ул. Евтюхова,2 ст.Новодмитриевская | 2 | 1.7 | 85
| Услуги по установке пуско-наладке, ТО СИКЗ-1 в административном здании ул. Евтюхова,2 ст.Новодмитриевская | 4.5 | 4.5 | 100
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) , в том числе:
| Хлопушка резиновая с черенком для тушения кромки пожаров | 13.5 | 13.4 | 99.2593
3 | Подпрограмма "Поддержка и развитие Кубанского казачества" | 20 | 20 | 100
| Поддержка Новодмитриевского хуторского казачьего общества. Предоставление субсидии согласно соглашения | 20 | 20 | 100
11 | Муниципальная программа «Профилактика по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 3 | 3 | 100
1 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в том числе: | 3 | 3 | 100
Приобретены новогодние праздничные наборы конфет для детей из многодетных семей
12 | Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 14.4 | 0 | 0
1 |  | 14.4 | 0 | 0
1 | Реализация мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления на территории поселения | 14.4 | 0 | 0
13 | Муниципальная программа «Доступная среда на территории Новодмитриевского сельского поселения на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 0 | 0
1 |  | 0 | 0
1 | Обеспечение мероприятий, направленных на создание для инвалидов и маломобильных граждан условий доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры | 0 | 0
14 | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2024-2026годы» »
№ п/п | наименование мероприятия | утверждено на 2024 год решением Совета (изменения) от 19.12.2024г. №24 | исполнено за 2024 год | процент исполнения %
| Всего утверждено | 0 | 0
1 |  | 0 | 0
1 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях формирования конкурентной среды в экономике Новодмитриевского сельского поселения | 0 | 0
| Подготовил: Ведущий специалист финансового отдела |  | И.В.Бакалова
| Согласовано: Начальник финансового отдела |  | О.А.Лай