## МП
ОТЧЕТ
Об исполнении плана реализации муниципальных программ Новодмитриевского сельского поселения Северского муниципального района Краснодарского края за 1 полугодие 2025 год
1 | Муниципальная программа Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 5434 | 2635.6 | 48.502
1 | содержание дорог местного значения | 4644 | 2017.4 | 43.441
1.1 | Грейдирование, выравнивание, отсыпка дорог местного значения | 900 | 490.1 | 54.4556
1.2 | приобритение инертных материалов для подсыпки на дороги местного значения(песок для подсыпки на перекрестках дорог и тротуаров для безопасности граждан и транспорта) -(щебень 20/40 на ул.Октябрьская подсыпка после замены водопроводной трубы, - щебень 40/70 на пер.Куйбышева),щебень 40/70 на ул.Куйбышева, щебень 20/40 на ул.Октябрьская | 1550 | 316.3 | 20.4065
1.3. | Услуги спецтехники Копка чистка, выравнивание кюветов вдоль дорог местного значения по ул. Пролетарская, Шверника, Чкалова, Партизанская, Первомайская, Шевченко ст.Новодмитриевской, с использованием трактора Беларусь 82.1 гос.номер 3627ХХ23)ул.Куйбышева | 280 | 164 | 58.5714
1.4 | Скос сорной растительности вдоль дорог местного значения по следующим ул.Октябрьская от №4 до №70 11660м*2*3,0, ул.Красная полностью 9760*4*3,0, ул.Мира от №2 до №22 8901*2*3,0 | 240.5 | 96.2 | 40
1.5 | Спил и дробление аварийных деревьев вдоль дорог местного значения в ст.Новодмитриевской ул.Октябрьская,70; ул.Горького, ул.Красная 67,ул.Чапаева возле ДС№5, | 187.5 | 187.5 | 100
1.6 | Сбор бросового мусора на обочинах вдоль дорог местного значения по следующим ул.Горького 24м3*, ул.Красная 84м3, ул.Октябрьская 24м3, ул.Мира (вдоль стадиона) 36м3, ул.Мичурина 48м3, х.Оазис ул.Длинная 24м3 | 216 | 90 | 41.6667
1.7 | Чистка дорог от снега | 0 | 0 | 0
1.8 | проектно-изыскательские работы тротуар ул.Первомайская, ст.Новодмитриевская | 120 | 120 | 100
1.9 | закупка энергетических ресурсов уличное освещение вдоль дорог месного значения (из расчета 325светильников) | 1150 | 553.3 | 48.113
2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 790 | 618.2 | 78.2532
| устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также объектов и систем, в том числе на: | 790 | 618.2
2.1 | Установка дополнительных и замена сгоревших светильников,обустройство крепежа на монтажной ленте | 77.7 | 27 | 34.749
2.2 | Нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков по ул.Мичурина и ул.Чапаева в ст.Новодмитриевской, устройство исскуственных неровностей по ул.Октябрьской с установкой дорожных знаков | 432.7 | 432.7 | 100
2.3 | приобритение светильников и дополнительных расходных материалов для замены и закрепления светильников | 279.6 | 158.5 | 56.6881
2 | Муниципальная программа «Информационное общество Северского района в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 634.3 | 274.6 | 43.2918
|  | 634.3 | 274.6 | 43.2918
1 | Абонентская плата за телематические услуги связи в пользу Абонента (интернет) | 51.5 | 23.5 | 45.6311
2 | приобретение неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных всего в том числе: | 408.4 | 205.4
2.1 | Услуги системного администратора | 0 | 0 | 0
2.2 | Информационно техническое обслуживание Советник проф доступ к системе | 92.4 | 38.5 | 41.6667
2.3 | Сопровождение программного обеспечения сайта закупок | 229.8 | 95.7 | 41.6449
2.4 | ПО АС Бюджет поселения | 36.7 | 36.7 | 100
2.5 | Право использования программы «Контур-Диадок» | 4.9 | 0 | 0
2.6 | Право на программу ЭВМ | 44.6 | 34.5 | 77.3543
3 | услуги по защите электронного документооборота (поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации; | 24.4 | 17.4
3.1 | Программый обеспечение ВипНет Клиент | 12.4 | 12.4 | 100
3.2 | АРМ Муниципал | 12 | 5 | 41.6667
3.3
4 | Типографские работы, услуги в том числе | 150 | 28.3
| Публикация в газете «Зори Предгорья» | 150 | 28.3 | 18.8667
3 | Муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 6330.6 | 3445.9 | 54.4324
| Содержание систем водоснабжения и водоотведения поселения в том числе | 2832.7 | 1866.6 | 65.8947
1.1 | Ремонт и содержание скважин (замена насосов ремонт насосов подъем и установка в скважину на скважинах №3520_х.Оазис), 36257(лагерь труда и отдыха), 14, 30376) | 280 | 280 | 100
1.2 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Устанение порывов на водопроводной сети поселения с заменой водопроводных труб (ст.Новодмитриевская по ул. Матросова14А, Кирова2, Шверника 35, Партизанская 27, Пролетарская 15А, Гоголя 5, Партизанская 1А, Красная 36, Лермонтова 18, Лермонтова 5, Шверника 48, Евтюхова 2, Мира(стадион), Пушкина, Шевченко 15, Кооперативная, Ломоносова, по ул.Кавказска-Набережная, устройство фундамента под установку башни Рожновского ул.Мичурина | 2422.3 | 1501.9 | 62.0031
1.4 | Техническое обслуживание газопровода в х.Оазис | 130.4 | 84.7 | 64.954
2 | Увеличение стоимости основных средств | 416.7 | 416.7 | 100
2.1 | приобритение насосов | 416.7 | 416.7 | 100
3 | Прочие работы услуги | 0 | 0 | 0
3.1 | Бактериологическое исследование питьевой воды | 0 | 0
3.2 |  | 0 | 0
4 | Коммунальные расходы | 3081.2 | 1162.6 | 37.7321
4.1 | Электропотребление артизианских скважин всего 7 единиц находящихся в собственности новодмитриевского сп (№14 водазабор Чкалова, №7329 ул.Кооперативная, №13 ул.Мичурина, №36257 лагерь труда и отдыха, артскважина ул.Горького, №3520 х.Оазис, ул.Евтюхова водозаборная башня) | 3081.2 | 1162.6 | 37.7321
4 | Муниципальная программа«Благоустройство территории в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 7587.9 | 3141.6 | 41.4028
1 | Организация освещения населенных пунктов | 300 | 143.8 | 47.9333
1.1 | Закупка энергетических ресурсов
| Мемориал войнам погибшим в годы ВОВ расположенный ст.Новодмитриевская, ул.Красная,67 футбольное поле ст.Новодмитриевская, ул.Мира, административное здание ул.Евтюхова,2 | 300 | 143.8 | 47.9333
2 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в Новодмитриевском сельском поселении | 544.2 | 132.5 | 24.3477
2.1 | Коммунальные расходы | 247.2 | 114.7 | 46.3997
| расходы по оплате договоров на вывоз твердых бытовых отходов в том числе по объектам Территория кладбища ул.Ордженикидзе ст.Новодмитриевская | 238.2 | 114.7 | 48.1528
| Арендная плата за пользование имуществом всего, в том числе по объектам:Аренда контейнеров | 9 | 0 | 0
2.2 | Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: | 107 | 17.8 | 16.6355
| Услуги спец техники по наведению порядка на кладбище и прилегающей территории | 71.2 | 17.8 | 25
| Услуги по спилу и выносу аварийных деревьев на территории кладбища | 35.8 | 0 | 0
| прочие работы и услуги в том числе: разработка проекта санитарно-защитной зоны для администрации новодмитриевского сп. "кладбище ст.Новодмитриевской с учетом проектирования "административного-бытового помещения"- | 190
3 | Благоустройство территории поселения | 6743.7 | 2865.3 | 42.4885
3.1 | Работы, услуги по содержанию имущества в том числе: | 2665.3 | 1149.5 | 43.1284
3.2 | Услуги по уборке мусора на территории поселения ул.Мичурина Горького 24м3*, от ул.Шверника до ул.Мира 24м3, ул.Горького 36м3, ул.Красная 24м3, ул.Ленина 36м3, ул.Ленина 36м3, , ул.Папанина 36м3, ул.Садовая 48м3*, ул.КУйбышева 24м3, ул.Шверника от ул.Горького до ул.Бр.Семилетовых 36м3, ул.Чапаева 36м3, х.Оазис ул.Карасунская 36м3 Уборка парка от мусора *12 месяцев | 444 | 185 | 41.6667
3.3 | Спил и дробление аварийных деревьев вдоль дорог местного значения и на территории поселения | 131.9 | 60 | 45.489
3.4 | Скос сорной растительности на территории поселения ул.Мичурина от школы до ул.Горького 8000м2*4*3,0, ул.Шверника и до ул.Евтюхова2 3650*4*3, угол ул.Октябрьская и ул.Красная 2715*2*3, от ул.Евтюхова до ул.Шверника,60А 3150*4*3 Покос территории парка ул.Красная,69 -10283м2*4 | 408.9 | 178.7 | 43.7026
3.5 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию нефинансовых активов Новодмитриевского сельского поселения(мемориал войнам погибшим в годы ВОВ,детские площадки поселения, территория возле ДК, памятники на х.Шуваев, х.Оазис ) | 1339.83 | 555.2 | 41.4381
3.6 | дезинсекция(акарицидная обработка | 15 | 10.3 | 68.6667
3.7 | ТО системы видеонаблюдения на 12 месяцев ст. Новодмитриевская, ул. Первомайская, д. 61; ст. Новодмитриевская, ул. Октябрьская, д. 1; ст. Новодмитриевская, ул. Красная, д. 102.ул.Красная,67 мемориал | 255.07 | 89.7 | 35.1668
3.8 | ремонт роторной косилки(запасные части, работа) | 70.6 | 70.6 | 100
3.9 | Увеличение стоимости основных средств в том числе: | 1227 | 1227 | 100
| приобритение детских площадок и игровых комплексов-3шт,тренажеры-10шт., урны, стенд информационный(футбольное поле) | 1227 | 1227 | 100
3.10 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов в том числе: | 150 | 38.8 | 25.8667
| дизельное топливо для заправки трактора | 150 | 38.8
3.11 | Организация озеленения территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами в том числе: | 2701.4 | 450 | 16.658
3.11 | закупка,посадка и уход за можжевельником на мемориале войнам погибшим в годы ВОВ ст.Новодмитриевской | 450 | 450 | 100
5 | Муниципальная программа «Молодёжь Северского района на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 352.5 | 86.5 | 24.539
1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 322.5 | 67.5 | 20.9302
2 | Транспортные услуги | 16 | 15 | 93.75
3 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов | 14 | 4 | 28.5714
6 | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 23.01.2025г.№32 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 7300 | 3600.3 | 49.3192
1 | Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям"» | 7100 | 3548 | 49.9718
1.1 | субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального)задания на оказание государственных(муниципальных)услуг(выполнение работ) Соглашение №1 от 09.01.2025г. | 7100 | 3548 | 49.9718
1.2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия в сфере сохранения и развития культуры | 150 | 30.1 | 20.0667
2.1 | Увеличение стоимости основных средств в том числе | 11 | 0 | 0
| Информационные стенды | 11 | 0
2.2 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов в том числе | 79 | 3.9 | 4.9367
| плакаты рекламные тематические, банеры информационные, листовки информационные | 79 | 3.9 | 4.9367
2.3 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в том числе (приобретены и вручены цветы ) | 60 | 26.2 | 43.6667
3 | сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Новодмитриевского сельского поселения | 50 | 22.2 | 44.4
3.1 | увеличение стоимости строительных материалов для текущего ремонта памятников | 50 | 22.2 | 44.4
7 | Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 23.01.2025г.№32 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 40 | 40 | 100
1 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 40 | 40 | 100
1 |  |  |  | #DIV/0!
1.1 | Поддержка северской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» соглашение №4 от 23.01.25г. | 20 | 20 | 100
1.2 | Поддержка северской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов(пенсионеров и инвалидов)войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов», соглашение №2 от 23.01.25г. | 20 | 20 | 100
8 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 1004.9 | 82.2 | 8.1799
1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 322.5 | 82.2 | 25.4884
2 | Увеличение стоимости основных средств в том числе | 682.4 | 0 | 0
| установка и приобритение тренажеров , обустройство площадки под тренажеры | 682.4 | 0 | 0
9 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 23.01.2025г.№32 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 276.9 | 276.5 | 99.8555
1 | страхование дамбы2100м год постройки 1974 ст.Новодмитриевская ул.Орджоникидзе | 30 | 29.6 | 98.6667
2 | Прочие работы услуги в том числе:
2.1 | технические условия для присоединения объекта водоснабжения ул.Куйбышева, ст.Новодмитриевская | 147 | 147 | 100
2.2 | Кадастровые работы(земельного участка ул.Мира(стадион), земельного участка ул.Кавказская), изготовление технических планов(здание ул.Евтюхова,2); | 37 | 37 | 100
2.3 | топографическая съемка земельного участка по ул.Мира(стадион) | 62.9 | 62.9 | 100
10 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и развития казачества на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 155 | 27 | 17.4194
1 | "Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 20 | 7 | 35
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) в том числе: | 7 | 7 | 100
информационные таблички и плакаты
| Увеличение стоимости основных средств | 13 | 0
0
2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 110 | 0 | 0
Работы, услуги по содержанию имущества в том числе
| Проверка дымоотводящей и вентиляционной системы в административном здании ул. Евтюхова,2 ст.Новодмитриевская | 2 | 0 | 0
| Услуги по установке пуско-наладке, ТО СИКЗ-1 в административном здании ул. Евтюхова,2 ст.Новодмитриевская | 4.5 | 0 | 0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)в том числе:
| противопожарное оборудование и приспособления | 103.5 | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Поддержка и развитие Кубанского казачества" | 20 | 20 | 100
| Поддержка новодмитриевского хуторского казачьего общества Предоставление субсидии согласно соглашения | 20 | 20 | 100
3 | Подпрограмма "Противодействие коррупции" | 5 | 0 | 0
| информационные стенды и плакаты | 5 | 0 | 0
11 | Муниципальная программа «Профилактика по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Новодмитриевского сельского поселения Северского района на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 3 | 0 | 0
1 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в том числе: | 3 | 0 | 0
Приобритены новогодние праздничные наборы конфет для детей из многодетных семей
12 | Муниципальная программа «Региональная политика и развитие гражданского общества на 2024-2026 годы в Новодмитриевском сельском поселении»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 14.4 | 0 | 0
1 |  | 14.4 | 0 | 0
1 | Реализация мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления на территории поселения | 14.4 | 0 | 0
13 | Муниципальная программа «Доступная среда на территории Новодмитриевского сельского поселения на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 10 | 0
1 |  | 10 | 0
1 | обеспечение мероприятий, направленных на создание для инвалидов и маломобильных граждан условий доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры | 10 | 0
14 | Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новодмитриевском сельском поселении Северского района на 2024-2026годы» »
№ п/п | наименование мероприятия | утвержденно на 2025 год решением сессии(изменения) от 29.05.2025г.№46 | исполненно за 1 полугодие 2025года | процент исполнения %
| Всего утверждено | 10 | 0
1 |  | 10 | 0
1 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях формирования конкурентной среды в экономике Новодмитриевского сельского поселения Северского района: | 10 | 0
| Подготовил: Ведущий специалист финотдела |  | И.В.Бакалова
| Согласовано: Начальник финотдела |  | О.А.Лай

## Лист2 (hidden)
3 | Муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Новодмитриевском сельском поселении на 2024-2026 годы»
№ п/п | наименование мероприятия | исполненно за 1 полугодие 2025года
| Всего утверждено | 2283301
| Содержание систем водоснабжения и водоотведения поселения в том числе | 2283301
1.1 | Ремонт и содержание скважин (замена насосов ремонт насосов подъем и установка в скважину на скважинах | 280000
1.2 |  | 0
1.3 | Устанение порывов на водопроводной сети поселения с заменой водопроводных труб в ст.Новодмитриевская , устройство фундамента под установку башни Рожновского | 1501986
1.4 | Техническое обслуживание газопровода в х.Оазис | 84655
2.1 | приобритение глубинных насосов - 4 шт | 416660
Исп. Бакалова И.В.